## Phase 1
No | Fitur | Deskripsi | Ketergantungan / Perangkat Keras | Perkiraan Waktu | Estimasi Biaya Pengembangan | Langganan per Tray | Catatan
1 | Pemindai Barcode Penerimaan (web/app) | Memindai bahan masuk; otomatis membuat batch dengan waktu & pemasok | Handphone/Whatsapp | 1 minggu | Rp 5 juta | 10 | Data masuk otomatis
4 | Login & Jejak Aktivitas Pekerja | Hak akses (role) dan audit log siapa melakukan apa | — | 1 minggu | Rp 3 juta | 5 | Kendali akses
3 | Manajemen Stok & Batch (FEFO) | Stok masuk/keluar berdasarkan batch, peringatan kadaluarsa | #1 | 2 minggu | Rp 8 juta | 20 | Dashboard stok
9 | Notifikasi (WhatsApp/Email) | Peringatan stok menipis, batas kadaluarsa, scan terlewat | #3 (Stok) | 1 minggu | Rp 2 juta | 5 | Pemberitahuan otomatis
2 | Upload QR / Foto Surat Jalan | Lampirkan foto/QR DO ke batch untuk jejak pemasok | #1 | 1 minggu | Rp 3 juta | 5 | Jejak digital penerimaan
5 | Resep & Porsi (BOM) | Pengurangan otomatis bahan berdasarkan menu/porsi | #3 | 2–3 minggu | Rp 7 juta | 20 | Kalkulasi biaya per porsi
6 | Label QR pada Kemasan Tray | Stiker QR berisi menu, alergen, & kode batch | Printer label (opsional) | 2–3 minggu | Rp 5 juta | 15 | Transparansi informasi
7 | Bukti Pengantaran (PoD) | Pemindaian QR di lokasi penerima + foto + tanda tangan | #6 | 1–2 minggu | Rp 4 juta | 10 | Jejak pengiriman
8 | Bot Umpan Balik Guru & Murid | Nilai rasa/porsi; lapor keluhan cepat | #7 (opsional) | 1 minggu | Rp 5 juta | 15 | Feedback digital
— | Pelatihan & UAT | Uji coba sistem + pelatihan staf | Semua di atas | — | Rp 5 juta | 15 | SOP dan handover

## Phase 2
No | Fitur | Deskripsi | Perangkat / Ketergantungan | Waktu | Biaya Setup | Langganan per Tray | Catatan
10 | Dashboard Suhu (unggah CSV) | Unggah data logger suhu; grafik deviasi suhu | Logger eksternal (3–5 juta/unit) | 2–3 minggu | Rp 6 juta | 5 | Jejak kepatuhan
13 | ID Pekerja di Setiap Stasiun | Scan NFC/QR sebelum mulai kerja; catat tenaga kerja | Badge NFC/QR (~10 rb / org) | 2–3 minggu | Rp 6 juta | 5 | Tanggung jawab tiap proses
11 | Telemetri Lemari Dingin IoT | Pantau suhu/kelembapan real-time + alarm | ESP32 + sensor (5–8 juta/node) | 3–4 minggu | Rp 15 juta | 10 | Pemantauan otomatis
12 | Timbangan Pintar IoT | Timbang bahan otomatis; akurasi porsi | Timbangan IoT (7–12 juta/unit) | 3–4 minggu | Rp 15 juta | 10 | Kontrol penyusutan
14 | Log Kendali Proses (HACCP) | Catatan waktu/suhu memasak + tanda tangan elektronik | Probe 1–3 juta /unit | 3–5 minggu | Rp 12 juta | 8 | Keamanan pangan
15 | Pelacakan Tray (kirim–kembali) | Pantau tray kehilangan & status pencucian | QR sticker tray | 3–4 minggu | Rp 10 juta | 8 | Kontrol siklus tray
16 | Pelacak Limbah & Yield | Catat sisa bahan, hitung persen hasil | #5 | 3–4 minggu | Rp 8 juta | 8 | Analisis efisiensi

## Phase 3
No | Fitur | Deskripsi | Ketergantungan / Perangkat | Waktu | Biaya Setup | Langganan per Tray | Catatan
17 | Rute Pengiriman & ETA Driver | Rencana rute, GPS real-time ETA | Ponsel driver | 4–6 minggu | Rp 15 juta | 8 | Dashboard peta
18 | Log Suhu Selama Transportasi | Sensor BLE di kotak makan | Probe BLE (1–2 juta/unit) | 4–6 minggu | Rp 12 juta | 8 | Keamanan rantai dingin
19 | Asisten Pengadaan (Prediksi) | Prediksi kebutuhan mingguan → draf PO | #3, #5 | 5–7 minggu | Rp 15 juta | 10 | Pengadaan otomatis
22 | Paket Kepatuhan HACCP Digital | Log, verifikasi, ekspor audit PDF/CSV | #10, #14 | 6–10 minggu | Rp 18 juta | 10 | Untuk audit resmi
20 | Deteksi Anomali (AI) | Peringatan penyimpangan suhu/waktu/yield | #11, #14, #16 | 6–8 minggu | Rp 12 juta | 7 | Pemantauan AI
21 | Laporan Pusat Multi-Site | KPI lintas lokasi & biaya per makan | Gudang data terpusat | 6–8 minggu | Rp 12 juta | 7 | Konsolidasi pusat